## progress
SPRINT -->		11-Jan-11	13-Jan-11	18-Jan-11	20-Jan-11	25-Jan-11	27-Jan-11		Burndown / number of remaining work units
Burndown (remaining work units)	25	23	22	18	17	17	17

WORK UNITS

Opdracht 1.1	unit	done
Opdracht 1.2	unit		done
checken of we alle methoden wel hebben	unit	done
Klassen, methoden en attributen omzetten	unit
1.3 implementatie	unit
Bart doen:
. Time	unit
. System	unit			done
.Coordinator	unit
. Teacher	unit
. Administrator	unit
Rutger doen:
. Parent	unit
. Scheduled Tasks	unit
. LunchSchedule	unit			done
. Date	unit			done
. Lunch	unit			done
. LunchGroup	unit				done
Arnold doen:
. RegistrationManager	unit
. RegistrationData	unit
. CostScheme	unit
. StandardScheme	unit
. PayUpFrontScheme	unit
Arno doen:
. User	unit
. Availability	unit
. Swap Request	unit
. UserDecorator	unit
. Child	unit
. Class (bestaande uit Child(ren))	unit

## Blad1
20	20	22	22	22	22
20	18	16	18	15	14