## progress
SPRINT -->		11-Jan-11	13-Jan-11	18-Jan-11	20-Jan-11	25-Jan-11	27-Jan-11		Burndown / number of remaining work units
Burndown (remaining work units)	25	23	22	18	17	7	7

WORK UNITS

Opdracht 1.1	unit	done
Opdracht 1.2	unit		done
checken of we alle methoden wel hebben	unit	done
Klassen, methoden en attributen omzetten	unit
1.3 implementatie	unit
Bart doen:
. Time	unit					done
. System	unit			done
.Coordinator	unit
. Teacher	unit
. Administrator	unit
Rutger doen:
. Parent	unit
. Scheduled Tasks	unit					done
. LunchSchedule	unit			done
. Date	unit			done
. Lunch	unit			done
. LunchGroup	unit				done
Arnold doen:
. RegistrationManager	unit					done
. RegistrationData	unit					done
. CostScheme	unit					done
. StandardScheme	unit					done
. PayUpFrontScheme	unit					done
Arno doen:
. User	unit					done
. Availability	unit					done
. Swap Request	unit					done
. UserDecorator	unit
. Child	unit
. Class (bestaande uit Child(ren))	unit					done

## Blad1
20	20	22	22	22	22
20	18	16	18	15	14